Jarocin, dnia 14.04.2020 r.

ZP/1/2020

Treść zapytań oraz wyjaśnienia

dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu na Przebudowę pałacu Radolińskich w Jarocinie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. 
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1:

W punkcie 6.1.3. podpunkt 7) SIWZ zawarto zapis „dokonania skutecznego zgłoszenia zakończenia budowy oraz doprowadzenie do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu”., natomiast w paragrafie 7 punkt 7 Wzoru Umowy widnieje zapis 
o konieczności przedłożenia Zamawiającemu pozwolenia na użytkowanie obiektu. Prosimy 
o jednoznaczną odpowiedź, czy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu leży po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 2:

W nawiązaniu do pytania nr 1, prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy termin 30.04.2021r. to termin zgłoszenia robót do odbioru czy uzyskania pozwolenia na użytkowanie?

Odpowiedź:

Termin 30.04.2021 r. to termin zgłoszenia robót do odbioru.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę? Jeśli tak, prosimy 
o udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę oraz pozwolenie konserwatorskie, załącznik nr 1 – pozwolenie na budowę, załącznik nr 2 aktualizowane pozwolenie na prowadzenie robót budowalnych przy zabytku.

Pytanie nr 4:

W projekcie na rysunku I piętra zaznaczono do zakresu remontu pomieszczenia: 201-205, prosimy o potwierdzenie, że w zakres wchodzą jeszcze pomieszczenia 206-210 zgodnie 
z dołączonym przedmiarem.

Odpowiedź:

Do zakresu remontu I piętra wliczane są pomieszczenia: 201-205 oraz pomieszczenie 209 
w związku z montażem windy. Zamawiający dokonuje korekty przedmiaru, wyłączone są 
z niego pomieszczenia od 206 do 208 i 210 .

Pytanie nr 5:

Brak w przedmiarze pomieszczenia 014. Prosimy o potwierdzenie, że jest ono poza zakresem lub dodanie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:

Pomieszczenie 014 w piwnicy wchodzi w zakres remontu, zostało skosztorysowane i dodane do zaktualizowanego przedmiaru.

Pytanie nr 6:

Dotyczy rysunku nr 11 branży budowlanej: Prosimy o doprecyzowanie parametrów drzwi pomieszczenia na pojemniki na śmieci, czy są to drzwi do renowacji czy należy wykonać nowe? Jeśli nowe, to z czego mają zostać wykonane.

Odpowiedź:

Drzwi do pomieszczenia na pojemniki na śmieci, należy wykonać nowe, wraz ze ścianką,  zgodnie z opisem w proj. Budowlanym. Należy wykonać je w konstrukcji drewnianej, deskowej z drewna dębowego bejcowane na kolor dębu.

Zamawiający uzupełnia przedmiar o pozycję drzwi do pomieszczenia na pojemniki na śmieci oraz zabudowy szklane w otworach podcieni, o które Wykonawca nie pytał, ale podczas weryfikacji drzwi do pomieszczenia na pojemnik na śmieci Zamawiający odkrył tę nieprawidłowość i niniejszym ją uzupełnia.

Pytanie nr 7:

Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki do wyceny. W obecnej formie przedstawiona stolarka jest niemożliwa do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji stolarki drzwiowej, parametry nowych do wykonania drzwi znajdują się w dokumentacji, poniżej Zamawiający zamieszcza uszczegółowienie dotyczące poszczególnych typów drzwi.

W części pomieszczeń drzwi i ościeżnice są usuwane, a otwór obrabiany tynkarsko 
i pomalowany, uwzględniają to przedmiary do poszczególnych pomieszczeń.

W pozostałych pomieszczeniach stolarka drzwiowa nie stanowi części inwestycji, drzwi pozostają bez zmian.

DRZWI P.POŻ. Wszystkie drzwi przeciwpożarowe wykonać  w okleinie drewnopodobnej 
o kolorystyce zbliżonej do drzwi znajdujących się na danej kondygnacji.

DZRWI DO GABINETU DYREKTORA i POM. NR 305. Drzwi wykonać jako drewniane ramowe 
o konstrukcji odwzorowującej istniejące drzwi do pomieszczeń sąsiednich. Drzwi wyposażyć 
w komplet okuć oraz 2 zamki patentowe.

DZRWI SZKLANE PRZESUWNE (do hallu). Wykonać jako dwuskrzydłowe obustronnie otwierane w systemie liniowym. Skrzydła wykonać jako całoszklane z zawiesiami ukrytymi pod pokrywą napędu.

OKNO w PORTIERNI, POMIESZCZENIE NR 102. Okno o szerokości 95cm (szerokość istniejącego wykuszu, sprawdzić wymiar na budowie). I wysokości 150cm. Okno 
w konstrukcji drewnianej, nieotwierane, szklone szkłem bezpiecznym, podwójnym. Kolor okna dostosować do stolarki istniejącej.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający posiada aktualne pozwolenie konserwatorskie wraz z programem prac konserwatorskich? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na prowadzenie prac budowalnych przy zabytku (aktualizacja z 2020 r.), załącznik nr 2. Zakres zaplanowanych prac nie wymagał uzyskania pozwolenia na prace konserwatorskie/restauratorskie, a co a tym idzie programu prac konserwatorskich.

Pytanie nr 9:

Prosimy o informację czy z uwagi na panujący stan epidemiologiczny w kraju, Zamawiający dopuszcza zmianę terminów rozpoczęcia i zakończenia robót?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu zakończenia robót. Inwestycja jest częścią większego projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i zgodnie z wiążącą Zamawiającego umową na dofinansowanie projektu musi zostać on zakończony do dnia 31 maja 2021 roku.

Pytanie nr 10:

W przedmiarze w pozycjach „Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach” zawarte jest nazewnictwo 
„z wyposażeniem”. Czy po stronie Wykonawcy jest wyniesienie wyposażenia należącego do Zamawiającego? Jeśli tak, prosimy o określenie w jakiej ilości.

Odpowiedź:

Wynoszenie i wnoszenie wyposażenia należącego do Zamawiającego nie leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 11:

Prosimy o udostępnienie zdjęć drzwi do renowacji.

Odpowiedź:

Stolarka drzwiowa nie stanowi części inwestycji, drzwi pozostają bez zmian.

Pytanie nr 12:

Czy istnieje możliwość zamiany urządzeń na równoważne lub lepsze?

Odpowiedź:

Tak, jednakże każdorazowa zmiana musi być konsultowana z inspektorem nadzoru i przez niego zaakceptowana. Jeżeli zmiana ma być dokonana na poziomie kosztorysowania proszę 
o zadanie pytania o konkretne urządzenia, które maja być zamienione.

Pytanie nr 13:

Czy istnieje możliwość zamiany materiałów na równoważne?

Odpowiedź:

Tak, jednakże każdorazowa zmiana musi być konsultowana z inspektorem nadzoru i przez niego zaakceptowana. Jeżeli zmiana ma być dokonana na poziomie kosztorysowania proszę 
o zadanie pytania o konkretne materiały, które maja być zamienione.

Pytanie nr 14:

Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczą pozycje w przedmiarze o nazwie „Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki - schody, balustrady, wangi, itp.”. W projekcie brak informacji o malowaniu schodów, balustrad lub innych tego typu elementów.

Odpowiedź:

Pozycja dotyczy schodów w klatce schodowych nr 112, hallu nr 104, i korytarzu nr 105 i 106.  Zamawiający uzupełnia opis dotyczący tych pozycji: całość powierzchni zcalić poprzez szlifowanie papierem drobnoziarnistym, ewentualne ubytki uzupełnić szpachlą do drewna 
w kolorystyce odpowiadającej gatunkowi drewna z którego wykonano schody, wykonać malowanie dwukrotne farbą olejną w kolorze zbliżonym do istniejącego.

Pytanie nr 15:

Brak w przedmiarze w dziale 4.4 lakierowania parkietów, jest tylko cyklinowanie. Prosimy 
o uaktualnienie.

Odpowiedź:

W pomieszczeniach 305 i 306 dział 4.4 nie ma istniejących parkietów, to adaptowana część nieużytkowego do tej pory poddasza. Zaprojektowana tam jest nowa podłoga. Warstwy podłogowe w pomieszczeniu nr 305 zgodnie z opisem do pom nr 304. Ponieważ pomieszczenie nr 306 ma służyć jako magazyn zaprojektowano wyłącznie odnowienie istniejącej podłogi deskowej.

Pytanie nr 16:

W punkcie 33 podpunkt 2 SIWZ zamawiający informuje, iż „Wykonawca nie podzleci podwykonawcom innych prac niż wskazane w ofercie Wykonawcy i określone w § 6 ust. 1, bez zgody Zamawiającego.” Prosimy o informację czy zgodnie z powyższym zapisem, Wykonawca zobowiązany jest w pierwszej kolejności wystąpić do Zamawiającego o możliwość podzlecenia konkretnych prac, a dopiero później przedstawić projekt umowy do akceptacji, czy wystarczy złożony projekt umowy z Podwykonawcą?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem w punkcie 33 podpunkt 2: „Wykonawca nie podzleci podwykonawcom innych prac niż wskazane w ofercie Wykonawcy i określone w § 6 ust. 1, bez zgody Zamawiającego.”

Wykonawca zobowiązany jest w pierwszej kolejności wystąpić do Zamawiającego o możliwość podzlecenia konkretnych prac, nie ujętych wcześniej w ofercie jako podzlecane i uzyskać akceptację Zamawiającego.

Pytanie nr 17:

W paragrafie 4 punkt 1 podpunkt 23 widnieje zapis: „Do obowiązków Wykonawcy […] należy […]: wykonanie osobiście oraz na własny koszt wszystkich wymaganych prawem prób i badań jak również dodatkowych kontroli, prób i badań, jakich zażąda Zamawiający, nie później niż na 5 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie prób i sprawdzeń oraz zawiadomienie Inspektora Nadzoru o terminie ich przeprowadzenia”. Prosimy o dodanie w zdaniu „[…]jakich zażąda Zamawiający […] stwierdzenia: jakich zażąda Zamawiający, a które w ocenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru są niezbędne do stwierdzenia poprawności wykonanego zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uznaje za właściwe dodawanie wskazanego zapisu.

Zakres prób i badań jak również dodatkowych kontroli, prób i badań, jakich zażąda Zamawiający będzie uzależniony od oceny i decyzji Inspektora Nadzoru.

Pytanie nr 18:

W paragrafie 5 punkt 2 umowy widnieje zapis: „[…] wysokość wynagrodzenia różnić się może od kwoty podanej w zdaniu pierwszym, […], w żadnym jednak przypadku nie może być wyższa od ceny określonej w § 5 ust. 1 Umowy, natomiast paragraf 5 punkt 15 mówi o dodatkowym wynagrodzeniu za dodatkowe roboty budowlane. Prosimy o usunięcie ostatniej części zdania z paragrafu 5 punkt 2.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uznaje za właściwe usuwanie wskazanego zapisu.

W paragrafie 5 ustęp 5: „Za roboty budowlane wykonane na podstawie postanowienia 
§ 1 ust. 9, wynagrodzenie zostanie ustalone w stosownym aneksie do umowy, 
z uwzględnieniem zasad określonych w § 5 ust. 1 i 2 (tj. na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy i planowanej ilości robót do wykonania). Jednakże wynagrodzenie z tego tytułu nie może być wyższe niż 50% wartości zamówienia na roboty budowlane podstawowe określone w § 1 ust. 1 umowy.” mowa o dodatkowym wynagrodzeniu ustalonym w stosowanym aneksie do umowy i z tego aneksu wynikającym.

Pytanie nr 19:

Prosimy o usunięcie punktu 4 z paragrafu 7. Protokół odbioru jest dokumentem sporządzanym pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą i nie widzimy konieczności przekazywania go Zamawiającemu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uznaje za właściwe usuwanie wskazanego zapisu.

Pytanie nr 20:

W paragrafie 10 punkty 3 i 4 wskazują odrębną formę zgłaszania usterek. Prosimy 
o doprecyzowanie formy zgłaszania usterek.

Odpowiedź:

Punkt 3 i 4 się nie wykluczają, a uzupełniają.

Punkt 3 daje Zamawiającemu możliwość zgłaszania usterek bez konieczności zwoływania komisji. Możliwość zwołania komisji, o której mowa w ust. 4 daje zamawiającemu możliwość kompleksowego sprawdzenia przedmiotu umowy i ujawniania ewentualnych wad powstałych w okresie rękojmi i gwarancji. Taka weryfikacja może być przeprowadzona w szczególności przed upływem okresu rękojmi i gwarancji.

Pytanie nr 21:

Paragrafie 10 punkt 6 podpunkt 3 mówi o terminie 3 dni na usunięcie usterek. W niektórych przypadkach, usunięcie usterki uzależnione jest od warunków atmosferycznych lub dostępności materiału. Prosimy o zmianę na „w terminie możliwie najszybszym, ustalonym 
z Zamawiającym”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uznaje za właściwe usuwanie wskazanego zapisu.

Usterki zagrażające bezpieczeństwu i uniemożliwiające eksploatację obiektu muszą być usuwane niezwłocznie. Dla usterek nie stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa i nie powodujących uciążliwości dla użytkowników, Zamawiający przewidział zapis punktu 2: pozostałe usterki usuwane będą w terminie 14 dni a w przypadkach uzasadnionych technicznie w terminach ustalonych przez strony.

Pytanie nr 22:

Paragraf 11 punkt 1 podpunkt 1 – prosimy o zmianę wysokości kary z 0,2% kwoty brutto na 0,05% kwoty brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uznaje za właściwe zmiany wskazanego zapisu.

Terminowe wykonanie inwestycji uzależnia rozliczenie i uzyskania dofinansowania przez Zamawiającego, stąd wysokości kar umownych muszą zostać zachowane.

Pytanie nr 23:

Paragraf 11 punkt 1 podpunkt 2 – prosimy o zmianę wysokości kary z 0,2% kwoty brutto na 0,05% kwoty brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uznaje za właściwe zmiany wskazanego zapisu.

Terminowe wykonanie inwestycji uzależnia rozliczenie i uzyskania dofinansowania przez Zamawiającego, stąd wysokości kar umownych muszą zostać zachowane.

Pytanie nr 24:

Paragraf 11 punkt 1 podpunkt 8 – prosimy o zmianę wysokości kary na 1.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uznaje za właściwe zmniejszanie wysokości przedmiotowych kar.

Pytanie nr 25:

W paragrafie 13 punkt 2 mowa jest o dwóch dniach przed rozpoczęciem realizacji robót, 
w ciągu których Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz pracowników wykonujących pracę na terenie budowy. Prosimy o zmianę na 14 dni od dnia rozpoczęcia realizacji robót.

Odpowiedź:

Zdaniem Zamawiającego, termin 14-dniowy może być polem do nadużyć, ponieważ przez te 2 tygodnie na budowie mogą pracować osoby nie spełniające tego wymogu.

Żeby wyjść naprzeciw możliwościom organizacyjnym Wykonawcy Zamawiający wydłuża termin z 3 do 7 dni.  W związku z powyższym zmienia zapisy SIWZ Tom II Wzór umowy.

Pytanie nr 26:

W projekcie w branży sanitarnej w punkcie „sterowanie układem wentylacyjnym” zaprojektowano nawilżacz parowy przy AHU1. Prosimy o informację jaką wilgotność ma zapewnić w pomieszczeniu i przy jakiej temperaturze na zewnątrz. Czy ma być elektrodowy czy z grzałkami?

Odpowiedź:

Obie centrale poddasza mają nawilżacze:

Centrala: CNW01 ma rotor sorbcyjny, więc wspomoże nawilżanie w zimie

- grzałkowe, do zwykłej wody wodociągowej, ze sterowaniem płynnym 0-10V,

- zapewniające nawilżenie zimą do wysokości 50% w powietrzu nawiewanym,

przy parametrach obliczeniowych powietrza zewnętrznego -18C / 100% (II strefa dla Jarocina), przy czym;

Centrala: Sala muzealna ma odzysk glikolowy, więc nawilżacz musi być na pełną wydajność,

- grzałkowe, do zwykłej wody wodociągowej, ze sterowaniem płynnym 0-10V,

przy czym: nawilżenie zimą do wysokości 60% w powietrzu nawiewanym

Centrala muzealna ma wykonanie specjalne - jest dzielona, ze względu na miejsce zabudowy.

Obie centrale regulują wilgotność również w okresie lata!

Przy czym centrala, sala muzealna ma priorytet chłodu - agregat chłodu, ze względu na miejsce zabudowy, zwymiarowany został na minimorum, z możliwością przełączenia pracy tylko na wybrany obieg - Sala muzealna.

System sterowania musi być wykonany wg wytycznych zamieszczonych w projekcie.

Wykluczone by był wykonany przez producenta central lub agregatu - nie dadzą rady.

Pytanie nr 27:

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwracam się o wyjaśnienie treści SIWZ:

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 37) wzoru umowy „jeżeli zaistnieje taka konieczność, 
do uaktualnienia opracowanej dokumentacji projektowej oraz do uzyskania aktualnych warunków przebudowy –usunięcia wszelkich kolizji oraz usunąć kolizje na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Muzeum Regionalne w Jarocinie.” Dodatkowo Zamawiający w kosztorysie ofertowym wskazał, że cena obejmuje wykonanie dokumentacji wykonawczej w uzgodnieniu z inwestorem.

Uprzejmie wskazuję, że wykonawca wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane jest podmiotem świadczącym co do zasady usługi budowlane i nie dysponuje potencjałem do wykonania dokumentacji projektowej. 
W treści SIWZ dla zamówienia Zamawiający nie wskazał również, aby wymagał od Wykonawcy dysponowania zespołem projektantów. Co więcej, w przypadku kiedy przedmiotem zamówienia byłoby przygotowanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych Zamawiający winien określić, że niniejsze zamówienie jest prowadzone 
w formule zaprojektuj i wybuduj oraz winien przedstawić Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi konieczności zmiany tego postanowienia umownego. 
W przypadku konieczności wprowadzenia zmian/aktualizacji do projektu, Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie działania prowadzące do ich wprowadzenia (łącznie ze zmianą decyzji administracyjnych) na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.

Dodatkowo Wykonawca wnosi o wskazanie:

- Czy zamawiający dysponuje prawami autorskimi do projektu budowlanego pozwalającymi na dokonanie przez Wykonawcę opracowania projektu budowlanego oraz w jakim zakresie, proszę o udostępnienie umowy z autorem projektu budowlanego,

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje prawami autorskimi do projektu. Zamawiający nie udostępnia umowy z autorem projektu w całości, a jedynie cytuje zapisy dotyczące praw autorskich:

- Czy autor projektu budowlanego w ramach realizacji robót budowlanych będzie świadczył nadzór autorski?

Odpowiedź:

Autor projektu nie świadczy nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

- Czy autor projektu budowlanego zobowiązany jest do uzgadniania z Wykonawcą projektu wykonawczego?

Odpowiedź:

Autor projektu budowlanego nie jest zobowiązany do uzgadniania z Wykonawcą projektu wykonawczego. Projekt winien być uzgadniamy z Zamawiającym, jeśli konieczna będzie konsultacja z autorem projektu będzie to czynione na koszt Zamawiającego.

Pytanie nr 28:

Z uwagi na panującą sytuację w kraju i utrudnione możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej, prosimy o udostępnienie zdjęć z obiektu przedstawiających pomieszczenia do remontu.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza dokumentację fotograficzną, jednocześnie zaznacza, że nie jest ona uzupełnieniem dokumentacji projektowej ani żadnym dokumentem wiążącym, a jedynie pomocniczym. Pomimo sytuacji zagrożenia koronawirusem, w trakcie postępowania przetargowego pałac jest udostępniany potencjalnym oferentom w celu oględzin.

Pytanie nr 29:

Po dokonaniu analizy, Wykonawca stwierdza brak możliwości wprowadzenia centrali, agregatów oraz chillera do wskazanych pomieszczeń. Prosimy o informację w jaki sposób projektant to przewidział. Czy istnieje możliwość wprowadzenia centrali w sekcjach i montażu wewnątrz budynku?

Odpowiedź:

Centrale wentylacyjne:

Centrale produkcji i standardu "finish painting - czyli kompletnie lakierowane po procesie wycinania, otworowania i gięcia obudowy, czyli po obróbce mechanicznej powłok, produkcji.

Centrale dostarczane są w sekcjach z bardzo gęstym podziałem, więc można je wnosić 
po istniejących ciągach komunikacyjnych.

Dla piwnic: długość maksymalna sekcji to ok 70 cm przy szerokości 130cm, i wysokości  80cm., wyjątek stanowi rotor - który przyjedzie w sekcji pod rozkręcenie, jeśli zamówiona zostanie centrala z wymiennikiem glikolowym (nie znam wersji ostatecznej projektu) to 
z powodzeniem można wnosić bez rozkręcania.

Dla poddasza: jak wyżej, przy czym, maksymalna szerokość sekcji 100cm, sekcje tłumików 
i nawilżacza parowego dostarczone będą jako podzielone. Centrale można rozkręcić i skręcić w miejscu lokalizacji. Przy zamówieniu, należy podać informację do dostawcy, że „sekcje mają być dostarczone bez skręcenia ostatecznego”, a wtedy producent nie dociąga sekcji 
i nie silikonuje połączeń, by było łatwiej rozłożyć sekcję.

Pytanie nr 30:

Czy zamawiający posiada zgodę MKZ na wykonanie na elewacji czerpni i wyrzutni do central wentylacyjnych? Jeśli tak, prosimy o dołączenie stosownej zgody.

Odpowiedź:

Uzgodnieniu z WKZ podlegał projekt całościowo, nie ma odrębnego pozwolenia na poszczególne branże, w tym na samą wentylację. Nie było zgody na robienie czerpni 
w ścianach budynku,  dopuszczalną lokalizacją jest dach, przy ukryciu urządzeń za krenelażami.

Pytanie nr 31:

Na zewnątrz należy umieścić Drycooler, jest to dość duże urządzenie. Czy Zamawiający posiada zgodę MKZ na umieszczenie takiego urządzenia na terenie? Jeśli tak, prosimy 
o dołączenie stosownej zgody.

Odpowiedź:

Uzgodnieniu z WKZ podlegał projekt całościowo, nie ma odrębnego pozwolenia na poszczególne branże, w tym na samą wentylację.

Pytanie nr 32:

Po dokonaniu analizy, Wykonawca stwierdza, że należy dokonać wzmocnień konstrukcji pod centrale wentylacyjne i urządzenia na stropach drewnianych. Prosimy o dołączenie projektu konstrukcji i ewentualne uaktualnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem w projekcie budowlanym dotyczącym pomieszczenia technicznego 
w zakresie jest rozebranie warstw podłogowych i wzmocnienie belek stropowych poprzez obustronne przykręcenie do każdej belki stropowej belek 60x260mm.

Zgodnie z inwentaryzacją obiektu z 2009 r. belki stropowe mają przekrój 20x30cm.

Do obliczeń nośności przyjęto obciążenie od warstw stropowych, obciążenie użytkowe na poziomie  0,5kN/m2 stropu oraz obciążenie przekazywane przez każdą centralę na belkę na poziomi e 2,7kN/m przy WSP. bezpieczeństwa 1,5.

Pytanie nr 33:

W związku z zaostrzającą się sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa 
i coraz większymi trudnościami w uzyskaniu wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej wynikającymi z ograniczeniem personelu ubezpieczalni i problemów logistycznych (dostarczenie/odbiór gwarancji) zwracamy się z prośbą o rezygnację z warunku wpłaty wadium.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z warunku wpłaty wadium, jednak zmniejszył już na prośbę jednego z potencjalnych Oferentów wysokość wadium z 30.000,00 zł na 10.000,00 zł.

Wprowadzono stosowne zapisy do pkt 16.1. SIWZ zmianą z dnia 31 03 2020 r.

Pytanie nr 34:

Prosimy o zmniejszenie wysokości należytego wykonania umowy do 2%, co również zabezpiecza interesy Zamawiającego, a w obecnej sytuacji nie będzie dodatkowym obciążeniem dla płynności wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie należytego wykonania umowy do 3%, a co za tym idzie wprowadza korektę do projektu umowy polegająca na zmianie zapisów paragrafu 14, ustępu 1:

„§ 14 [Zabezpieczenie należytego wykonania umowy]

1. W celu zapewnienia należytego wykonania umowy, ustanawia się zabezpieczenie, które Wykonawca wniósł przed zawarciem niniejszej umowy w formie [●] w  wysokości 3% wartości brutto oferty Wykonawcy określonej w § 5 ust. 1 Umowy, tj.  na kwotę [●] zł, słownie: [●].”

Pytanie nr 35:

Proszę o udostępnienie kosztorysów w wersji edytowalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada kosztorysów w wersji edytowalnej.

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 24.04.2020r., do godz. 11:00.

Otwarcie ofert dnia 24.04.2020r.,  godz. 11:15.

Powyższe pytanie i odpowiedź stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załączników. Odpowiedź należy ująć w treści składnej oferty.

Załączniki:

- Pozwolenie na budowę.

- Aktualizowane pozwolenie na prowadzenie robót budowalnych przy zabytku.

- Dokumentacja fotograficzna.